## Slide 1: Status prosjekt prehospitale tenester

## Slide 2
«Å sikre innbyggjarane i Sogn og Fjordane gode prehospitale tenester og legge til rette for godt samarbeid mellom helseføretaket og kommunane om den akuttmedisinske kjeda.» Foto: Oddleiv Apneseth
Overordna prosjektmål

## Slide 3: Tre fasar – justert tidsplan:
Haust/vinter 2017/18 – etablere prosjektet, avklare prinsipp, premissar og rammevilkår
HØYRING
Vår/haust 2018 – lage detaljerte modellar
2019 – innføre modellen styret gjer vedtak om

## Slide 4: Kva driv vi med i fase 1?
Datainnhenting og analyse:
  Kartlegge og gjere opp status for dei prehospitale tenestene
  Samanlikne oss med andre (kompetanse, bemanning, responstider, kasernert vakt vs. heimevakt, ambulanse vs. legevakt, ambulanse vs. sjukehus)
  Gapanalysar: Kor står vi no – og kva må ev. forbetrast
  Kvantitative og kvalitative aspekt
  Brukarperspektivet/publikum sitt perspektiv
  Medarbeidarsynspunkt
Føresetnader og rammevilkår:
Lov - forskrift - føringar - vedtak
Økonomi – geografi - vêrtilhøve
Kommunikasjon/involvering
Konferanse om akuttmedisinforskrifta

## Slide 5: Aktivitetsutvikling for ambulansetenesta
Chart: Diagram Km for åra 2000 - 2017
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Km | 1258702 | 1318546 | 1341573 | 1429681 | 1439904 | 1542907 | 1550917 | 1549968 | 1483495 | 1493413 | 1590299 | 1570634 | 1671917 | 1638562 | 1765135 | 1737284 | 1679765 | 1631147

## Slide 6: Tal km. for stasjonane dei tre siste åra

## Slide 7: Belastningsanalyse bilar/båtar

## Slide 8: Samanlikning med andre: Oppdrag pr. 1000 innbyggjarar i 2017

## Slide 9
Mykje ressursar
frå ambulanse
blir brukt til å
transportere
pasientar mellom
sjukehus

## Slide 10: Gode løysingar andre stadar? Eksempel: Kvite bilar
«Ambulansetjenesten bør utvikles til å bli en mer differensiert tjeneste. Utvalget foreslår etablering av syketransportbiler og viser til at dette er en kostnadseffektiv tjeneste som avlaster akuttoppdragene.
Tjenesten er aktuell i områder med
tilstrekkelig pasientgrunnlag.»

## Slide 11: Snittid innomhus (tid før ambulansane er ute att på vegen)
Ulike lokalisasjonar per månad 2017
Chart: 
| Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember
FSS | 0.020517 | 0.019346 | 0.018373 | 0.020106 | 0.020299 | 0.018805 | 0.019616 | 0.020974 | 0.018952 | 0.020535 | 0.02021 | 0.02048
Lærdal legekontor | 0.032465 | 0.016435 | 0.015741 | 0.028993 | 0.025926 | 0.025694 | 0.020486 | 0.0086806 | 0.013889 | 0.019676 | 0.021944 | 0.011806
Lærdal Sjukehus | 0.023342 | 0.017752 | 0.020977 | 0.019371 | 0.018628 | 0.016371 | 0.017904 | 0.023687 | 0.019462 | 0.017532 | 0.017312 | 0.017931
Nordfjord legevakt | 0.031597 | 0.031985 | 0.028507 | 0.027814 | 0.028958 | 0.032847 | 0.031064 | 0.027669 | 0.028819 | 0.022778 | 0.02608 | 0.035347
Nordfjord sjukehus | 0.016903 | 0.01611 | 0.021167 | 0.017834 | 0.021313 | 0.021192 | 0.018029 | 0.01938 | 0.018456 | 0.018719 | 0.018403 | 0.018619
Sogndal legekontor | 0.01684 | 0.022762 | 0.021429 | 0.016667 | 0.025893 | 0.023958 | 0.024537 | 0.032986 | 0.023413 | 0.035802 | 0.029253 | 0.019097
SYS IKL | 0.023508 | 0.019056 | 0.015938 | 0.01818 | 0.018581 | 0.021368 | 0.025058 | 0.021755 | 0.017095 | 0.015709 | 0.017384 | 0.018891

## Slide 12: I hvilken grad mener du at kvaliteten på ambulansetjenesten blir bedre med økende antall utrykningsoppdrag som den enkelte ambulansemedarbeider er med på?

## Slide 13: Hvor godt kjenner du til at legevaktslegen i den enkelte kommune har plikt til å rykke ut ved akutt sykdom eller skade ifølge den nye akuttmedisinforskriften?

## Slide 14: Nasjonale kvalitetsindikatorar

## Slide 15: Medarbeidarundersøking
2. Dialogmøte med alle tre ambulansedistrikta
- nær 50 tilsette deltok
3. Analyse av resultat
Spørjeundersøking på nett til alle ambulansetilsette

## Slide 16: Dei tilsette er i stor grad einige om kva som er dei største utfordingane, og kva satsingsområde som bør prioriterast
Kva opplever du er største utfordringa i pasienttilbodet?
Kva for eit satsingsområde innan personalpolitikk meiner du bør prioriterast for dei komande år?
Chart: 
| Manglande tilgang og kapasitet | Manglande kompetanse | Uavklarte pasientforløp | Manglande samarbeid mellom aktørane | Anna
 | 0.20988 | 0.061728 | 0.34568 | 0.38272 | 0

## Slide 17: Anna
Brukarundersøking – spurt alle pasientar (og eventuelle pårørande) som hadde ambulansetransport over tre døgn
Publikumsundersøking via telefon
Innhenting informasjon frå kommunane
Gjennomgang avvikssaker

## Slide 18: Akuttmedisinsk konferanse 09.01.18
Gode føredrag og mange positive tilbakemeldingar i etterkant.
Godt oppmøte frå kommunar, samarbeidspartnarar og Helse Førde.

## Slide 19: Vurderingar og tilrådingar
1) Økonomi
2) Ev. endringar på kommunesida (legevakt)

## Slide 20: Vi ser på økonomiske rammer
1 – Det Helse Førde får til tenesta i
inntektsmodellen (overslag)
2 - Opphavleg ramme for 2018
3 - Resultat for 2017 (overslag)
4 - Endeleg budsjett 2018
5 - Modell med avvikla heimevakt (overslag)
6 – Modell for å oppnå 25 minutt responstid
i 88 prosent av akutte tilfelle (overslag)

## Slide 21: Kva påverkar kostnadene?
Kostnadsreduserande faktorar:
Forenkle utstyr og redusere personellbruk på enkle transportoppdrag (t.d. kvit bil)
Sikre at ambulansar blir rekvirert til nødvendige oppdrag, ikkje anna
Avklare ansvarsforhold ambulanse/primærhelseteneste, inkl. om ein kan samarbeide om ressursar
Endre strukturen for ambulansestasjonane
Redusere beredskap i lågaktivitetsperiodar
Ta i bruk kostnadsreduserande teknologi
Kostnadsdrivande faktorar:
Innfri responstid på 25 min. for 90 prosent av akutte hendingar
Avvikle heimevakt
Utbetre stasjonar
Auke kompetansekrava
Betre utstyret i ambulansane
Ytterlegare sentralisering (legevakter, sjukehustilbod)
Endra demografi og sjukdomsbilete

## Slide 22: Endra legevakt i S.&Fj.? Helsevaktpilot
Helsedirektoratet har på oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet greidd ut ein modell for korleis det akuttmedisinske tilbodet i kommunane kan organiserast.
Målet er å finne ut om ny organisering for legevakt i små- og mellomstore kommunar kan sikre ei berekraftig og forsvarleg lokal akuttmedisinsk teneste i område som har utfordringar.
Kommunane i S&Fj har ytra
interesse for pilotering, men
uvisst om dei vil søkje.

## Slide 23: Tidsplan
Ferdigstille sluttrapport fase 1 innan 01.03.
Mars:
  Høyring
  Kommunikasjonsaktivitetar internt og eksternt
Styrebehandling april 2018